## DRIVER
条目 | 软件版本 | 内容 | 状态 | SDK1.0 | SDK1.1 | SDK1.2 | 结果
USB | 1 | 支持windows系列 | 完成 | 是
| 1.1 | 库支持ARM系列(armv7hf,aarch64等) | 取消 |  | 否
| 1.1 | 支持MAC |  |  |  | 是
| 1.1 | 支持IOS |  |  |  | 是
Ethenet | 1 | 预研工业相机（协议等）

## Tools
条目 | 版本 | 内容 | 状态 | SDK1.0 | SDK1.1 | SDK1.2 | 结果
SmartToFViewer | 1.1 | 1.深度/灰度图显示及基本参数调整 | 完成 | 是
| 1.2 | 完善Android平台支持 | 尚未开始 |  | 是
| 1.2 | 优化python显示效果 | 尚未开始 |  | 是
| 1.2 | 增加点云显示 | 尚未开始 | 否 | 是
| 1.2 | HDR支持 | 尚未开始 |  | 是 | 是
SmartToFCli | 1 | 适配dmcam库修改 | 完成 | 是
| 1.1 | 消除编译警告，完善功能 | 尚未开始 |  | 是
SmartToFAnalyzer | 1 | 基于EPC EVK制作的供客户评估模块套件（集成server及client | 尚未开始
| 1 | 出厂芯片级校准支持（数据（可能要压缩）自动下载进模组） | 尚未开始 |  | 是
| 1 | server/client整合 | 尚未开始 |  | 是
| 1 | 点云显示优化 | 尚未开始 |  | 是
| 1 | server/client整合 | 尚未开始 |  | 是
| 1 | 界面调整 | 尚未开始 |  | 是
SmartToFCalibrator | 0.1 | 基于脚本的自动校准 | 完成 | 是
| 1 | 基于GUI的用户可配置自动镜头校准 | 尚未开始 |  | 是

## DMCAM
条目 | 版本 | 内容 | 状态 | SDK1.0 | SDK1.1 | SDK1.2 | 结果
核心API C库 | 2.1 | 支持EPC660模组 | 完成 | 是
| 2.2 | EPC EVK相关代码更新到2.8版本 | 尚未开始 |  | 是
| 2.2 | PCL接口优化 | 尚未开始 |  | 是
| 2.2 | bin data传输稳定性及性能优化 | 尚未开始 |  | 是
| 2.2 | 完善校准数据加载(解压等自动配置) | 尚未开始 |  | 是
| 2.3 | 自动曝光支持 | 尚未开始 |  |  | 是
语言扩展(Python) | 1 | 1.dmcam python库 | 完成 | 是
| 1.1 | 1.更新到最新dmcam库 | 尚未开始 |  | 是
语言扩展(Matlab) | 1 | 1.dmcam MATLAB库 | 尚未开始 |  |  | 是
语言扩展(Java/Android) | 1 | 1.dmcam java库 | 完成 | 是
| 1.1 | 1.更新java库 | 尚未开始 |  | 是
语言扩展(C#) | 1 | 1.dmcam库C#工程 | 尚未开始 |  |  | 是
语言扩展(iOS) | 1 | 1.dmcam iOS库工程 | 尚未开始 |  |  | 是
Samples(C/C++) | 1 | dmcam 测试样例及ROS样例 | 完成 | 是
| 1.1 | ROS样例及接口说明完善 | 尚未开始 |  | 是
| 1.1 | OpenNI集成例子 | 尚未开始 |  | 是
| 1.1 | OpenCV集成例子 | 尚未开始 |  | 是
Samples(Java/Android) | 1 | java使用例子 | 完成 | 是
| 1.1 | 更新最新库更新java例子，APP更新 | 尚未开始 |  | 是
Samples(iOS) | 1 | 1.dmcam IOS使用例子 2.dmcam IOS APP | 尚未开始 |  |  | 是
Samples(Python) | 1 | 1.dmcam库使用样例，基本显示样例 | 完成 | 是
| 1.1 | 增加OpenNI例子 | 尚未开始 |  | 是
| 1.1 | 增加PCL例子 | 尚未开始 |  | 是
| 1.2 | 1.增加VTK例子 | 尚未开始 |  |  | 是
Samples(Matlab) | 1 | GUI显示例子 | 尚未开始 |  |  | 是
Samples(C#) | 1 | 1.基本的测试样例 | 尚未开始 |  |  | 是
| 1.1 | 2.GUI支持 | 尚未开始 |  |  | 是

## Doc
条目 | 版本 | 内容 | 状态 | SDK1.0 | SDK1.1 | SDK1.2 | 结果
TCM-E1 datasheet | 1 | 1.V1.0 模组 | 完成 | 是
| 1.1 | 1.3块板子组装的模组 | 尚未开始 | 否 | 是
TCM-E1 SDK user guide | 1 | 1.SDK1.0版本用户手册 | 完成 | 是
| 1.1 | 1.SDK1.1版本用户手册（根据SDK新增内容修订） | 尚未开始 |  | 是
样例说明文档(嵌入代码中) | 1 | 说明dmcam库及样例使用等（txt格式） | 尚未开始 |  | 是 |  | 定义samples规范
| 1.1 | 说明dmcam库及样例使用等（doxygen模式） | 尚未开始 |  |  | 是

## Firmware
条目 | 版本 | 内容 | 状态 | SDK1.0 | SDK1.1 | SDK1.2 | 结果
MCU Firmware | 108 | 1.V1.0 模组支持 | 完成 | 是
| 109 | 根据V2.8EVK更新prog_seq等代码 | 尚未开始 |  | 是
| 109 | 采集中寄存器读写问题 | 尚未开始 |  | 是
| 109 | bin data读取性能优化 | 尚未开始 |  | 是
| 109 | 校准等数据读写框架更新 | 尚未开始 |  | 是
| 109 | ROI支持及测试 | 尚未开始 | 否 | 是
| 110 | HDR支持 | 尚未开始 |  |  | 是
| 110 | 自动曝光支持 | 尚未开始 |  |  | 是

## SDK&固件发布说明
条目 | 版本 | 形式 | 状态 | 发布时间 | 结果
SDK | 1 | 压缩包 | 完成 | 2017-12-22
| 1.1 | 压缩包 | 尚未开始
| 1.2 | 压缩包和GitHub工程下载 | 尚未开始
FW | 108 | binary | 完成 | 2017-12-19
| 109 | binary | 尚未开始
| 110 | binary | 尚未开始

## samples
语言 | 名称 | 功能
C | sample_capture_frames.c | 传感器数据采集功能
| sample_set_param.c | 设置参数
| sample_server.c | server例子
| sample_filter.c | 过滤类接口用法示例
| sample_dev_connect.c | 连接查找设备
ROS | dist | Distance topic
| gray | Gray topic
| pcl | point cloud topic
| amp | Amplitude topic
| param | 参数读写
OpenNI
Python | sample_capture_frames.py
sample_set_param.py
sample_pyqt_graph.py
sample_filter.py
sample_pygame.py
| SmartTofViewer.py | 基本参数设置，显示图像等
Java | samples_gui
Android | SmartTofViewer | 参考python
OpenCV | samples_gui | 参考python
MATLAB | samples_gui | 参考python